## WUGZICHOWSKA_BĘDZIN_04_2018_3
Przebudowa drogi powiatowej 4719 S .
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Poziom cen:
Stawka robocizny:
Waluta:złoty
Identyfikator kosztorysu: GZICHOWSKA_BĘDZIN_04_2018_3
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | Odcinek od ul.Wolności do dawnego wiaduktu
2018-01-01 | Roboty przygotowawcze
10 | Analogia-KNNR 1 111-1 | km | 0.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym-pomiary geodezyjne sytuacyjne + wysokościowe w celu inwentaryzacji stanu istniejącego nawierzchni.
Razem element 1.1: Roboty przygotowawcze
2018-02-01 | Roboty nawierzchniowe
20 | KNR AT-03 101-2 | m | 372.7
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm-dla potrzeb łaczenia z nawierzchnią istniejącą oraz dla potrzeb zabudowy płyt odciążających na istn.studniach
30 | KNR AT-03 102-1 | m2 | 14782.57
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - na gł.8 cm zgodnie z przekrojami poprzecznymi oraz dla potzreb połączenia z nawierzchniami istniejącymi
[R=2;S=2]
40 | Analogia-KNNR 1 208-1 | m3 | 1182.61
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych, kat.gruntu I-IV - odwóz frezu na następne 9km [S=9]
50 | KNNR 6 802-4 | m2 | 143.75
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.4 cm, mechaniczne-dla potrzeb zabudowy płyt odciążających - gr. śr.8,5cm [R=2,13;S=2,13]
60 | KNNR 6 801-2 | m2 | 143.75
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.15 cm, mechaniczne
70 | KNR 4-02 234-8 | szt | 23
Demontaż włazu żeliwnego-właz do ponownego montażu
80 | KNR 2-18 WACETOB 521-2 | kpl | 23
Płyty żelbetowe przejściowe na studniach o średnicy 1150 mm - montaż płyt odciążających
90 | KNR 2-18 WACETOB 529-3 | szt | 23
Osadzenie włazu żeliwnego o ciężarze pow.130 kg - właz z odzysku
100 | KNR 4-04 1103-1 | m3 | 33.78
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody
110 | KNR 4-04 1103-4 | m3 | 33.78
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odl.1 km
120 | KNR 4-04 1103-5 | m3 | 33.78
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km -dodatkowe 9 km [S=9]
130 | KNNR 6 113-6 | m2 | 143.75
Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm po zabudowie płyt
140 | KNNR 6 110-3 | m2 | 143.75
Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 8 cm - po zabudowie płyt gr.8,5 cm [R=1,06;M=1,06;S=1,06]
150 | KNNR 6 110-7 | t | 30.55
Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych dodatek za każdy 1 km przewozu ponad 5 km -dodatkowe 20 km [S=20]
160 | KNR 2-31 1201-3 | m | 125
Przestawienie krawężników betonowych wystających o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - miejscowa regulacja krawężników według potrzeb lokalnych
170 | KNNR 6 1005-6 | m2 | 14782.57
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej bitumem
180 | KNNR 6 1005-7 | m2 | 14782.57
Skropienie nawierzchni asfaltem
190 | KNNR 6 308-1 | m2 | 14782.57
Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm
200 | KNNR 6 308-7 | t | 1478.26
Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km [S=20]
210 | KNNR 6 1005-7 | m2 | 14782.57
Skropienie nawierzchni asfaltem
220 | KNNR 6 309-2 | m2 | 14782.57
Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm
230 | KNNR 6 309-7 | t | 1487.26
Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km [S=20]
240 | KNR 2-31 1406-2 | szt | 30
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych
Razem element 1.2: Roboty nawierzchniowe
2018-03-01 | Odtworzenie oznakowania poziomego
250 | KNNR 6 705-6 | m2 | 104
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie
260 | KNNR 6 705-7 | m2 | 15
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie
270 | KNNR 6 705-2 | m2 | 146
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie
Razem element 1.3: Odtworzenie oznakowania poziomego
Razem rozdział 1: Odcinek od ul.Wolności do dawnego wiaduktu
2 | Odcinek od ul.Odkrywkowej do ul.Dąbrowskiej
2018-01-02 | Roboty przygotowawcze
280 | Analogia-KNNR 1 111-1 | km | 0.03
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym-pomiary geodezyjne sytuacyjne + wysokościowe w celu inwentaryzacji stanu istniejącego nawierzchni.
Razem element 2.1: Roboty przygotowawcze
2018-02-02 | Roboty nawierzchniowe
290 | KNR AT-03 101-2 | m | 38.5
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm-dla potrzeb łaczenia z nawierzchnią istniejącą oraz dla potrzeb zabudowy płyt odciążających na istn.studniach
300 | KNR AT-03 102-1 | m2 | 1935
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - na gł.8 cm zgodnie z przekrojami poprzecznymi
[R=2;S=2]
310 | Analogia-KNNR 1 208-1 | m3 | 154.8
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych, kat.gruntu I-IV - odwóz frezu na następne 9km [S=9]
320 | KNNR 6 802-4 | m2 | 12.5
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.4 cm, mechaniczne-dla potrzeb zabudowy płyt odciążających - gr. śr.8,5cm [R=2,13;S=2,13]
330 | KNNR 6 801-2 | m2 | 12.5
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.15 cm, mechaniczne
340 | KNR 4-02 234-8 | szt | 2
Demontaż włazu żeliwnego-właz do ponownego montażu
350 | KNR 2-18 WACETOB 521-2 | kpl | 2
Płyty żelbetowe przejściowe na studniach o średnicy 1150 mm - montaż płyt odciążających
360 | KNR 2-18 WACETOB 529-3 | szt | 2
Osadzenie włazu żeliwnego o ciężarze pow.130 kg - właz z odzysku
370 | KNR 4-04 1103-1 | m3 | 2.94
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody
380 | KNR 4-04 1103-4 | m3 | 2.94
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odl.1 km
390 | KNR 4-04 1103-5 | m3 | 2.94
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km -dodatkowe 9 km [S=9]
400 | KNNR 6 113-6 | m2 | 12.5
Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm po zabudowie płyt
410 | KNNR 6 110-3 | m2 | 12.5
Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 8 cm - po zabudowie płyt gr.8,5 cm [R=1,06;M=1,06;S=1,06]
420 | KNNR 6 110-7 | t | 2.63
Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych dodatek za każdy 1 km przewozu ponad 5 km -dodatkowe 20 km [S=20]
430 | KNR 2-31 1201-3 | m | 32
Przestawienie krawężników betonowych wystających o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - miejscowa regulacja krawężników według potrzeb lokalnych
440 | KNNR 6 1005-6 | m2 | 1935
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej bitumem
450 | KNNR 6 1005-7 | m2 | 1935
Skropienie nawierzchni asfaltem
460 | KNNR 6 308-1 | m2 | 1935
Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm
470 | KNNR 6 308-7 | t | 193.5
Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km [S=20]
480 | KNNR 6 1005-7 | m2 | 1935
Skropienie nawierzchni asfaltem
490 | KNNR 6 309-2 | m2 | 1935
Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm
500 | KNNR 6 309-7 | t | 193.5
Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km [S=20]
510 | KNR 2-31 1406-2 | szt | 3
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych
Razem element 2.2: Roboty nawierzchniowe
2018-03-02 | Odtworzenie oznakowania poziomego
520 | KNNR 6 705-6 | m2 | 15
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie
530 | KNNR 6 705-2 | m2 | 90
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie
Razem element 2.3: Odtworzenie oznakowania poziomego
Razem rozdział 2: Odcinek od ul.Odkrywkowej do ul.Dąbrowskiej
3 | Inne
540 | 2018-01-01 | szt | 2
Tablica informacyjna
Razem rozdział 3: Inne
Razem kosztorys: Przebudowa drogi powiatowej 4719 S .
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg